## 개발스케줄표
OTT 유저 이탈 방지 및 맞춤형 콘텐츠 리텐션 최적화 예측 서비스 - 개발 스케줄표
기간: 2026.03.09 ~ 2026.04.17 / 상단: 주차별 구분 / 하단: 일별 간트차트
대분류 | 세부 작업 | 1주차 (3/9~3/15) | [6 empty] | 2주차 (3/16~3/22) | [6 empty] | 3주차 (3/23~3/29) | [6 empty] | 4주차 (3/30~4/5) | [6 empty] | 5주차 (4/6~4/12) | [6 empty] | 6주차 (4/13~4/17)
|  | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17
기획 문서 | 기획서 작성 및 수정 | bar: 2026-03-09 to 2026-03-11
개발 스케줄표 작성 | bar: 2026-03-12 to 2026-03-13
화면설계서 작성 | bar: 2026-03-14 to 2026-03-16
DB 전처리 | 데이터 수집 항목 정의 | bar: 2026-03-17
시청 로그/결제 패턴 데이터 정리 | bar: 2026-03-18 to 2026-03-19
결측치·이상치 처리 | bar: 2026-03-20
변수 가공 및 피처 생성 | bar: 2026-03-21 to 2026-03-22
머신러닝 | 기능1 모델 설계 (해지 위험도 예측) | bar: 2026-03-23 to 2026-03-26
기능1 모델 학습 및 검증 | bar: 2026-03-27 to 2026-04-04
기능2 모델 설계 (시뮬레이션/잔존가치) | bar: 2026-03-23 to 2026-03-26
기능2 모델 학습 및 검증 | bar: 2026-03-27 to 2026-04-04
UI | 대시보드/메인 화면 설계 | bar: 2026-04-05 to 2026-04-06
유저 검색 및 결과 화면 구현 | bar: 2026-04-07 to 2026-04-08
차트·시뮬레이션 화면 구현 | bar: 2026-04-09 to 2026-04-10
백엔드(Flask) | Flask 구조 설정 | bar: 2026-04-11
모델 연동 API 구현 | bar: 2026-04-12 to 2026-04-13
UI-백엔드 데이터 연결 | bar: 2026-04-14
합치기 | 전체 기능 통합 | bar: 2026-04-15
테스트 및 오류 수정 | bar: 2026-04-16
최종 점검 | bar: 2026-04-17
범례 |  | 2026-03-10: 기능1 개발; 2026-03-13: 기능2 개발; 2026-03-16: UI 개발; 2026-03-19: 백엔드; 2026-03-22: 합치기
※ 상단은 주차별 묶음, 하단은 일별 일정으로 구성했습니다. 머신러닝 구간은 기능1과 기능2를 병렬 개발로 배치했습니다.